Дорожня карта співпраці Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка (ЦДУ) кафедри менеджменту та підприємства з компанією RBC Group

Етапи дорожньої карта співпраці

ЦДУ та RBC Group

Етап 1: Початкове планування та встановлення напрямів співпраці

Етап 3: Пілотне використання Qlik Sense в освітньому процесі

Етап 8: Практичне стажування для студентів в RBC Group

Етап7: Сертифікація студентів і викладачів

Етап 9: Співпраця з RBC Group у розробці освітньої програми магістерського рівня за спеціальністю 051 Економіка ОПП Економіка та бізнес-аналітика

Етап 2: Навчання та підготовка

Етап 5: Оцінка результатів і планування подальшої співпраці

Етап 4: Спільні наукові дослідження та аналітичні проекти

Етап 6: Створення лабораторії бізнес-аналітики на базі університету

Етап 1: Початкове планування та встановлення напрямів співпраці

Ціль: Формалізація домовленостей та узгодження ключових питань співпраці.

1.1. Підписання Договору про співпрацю

- Зустріч керівників кафедри та представників RBC Group: Обговорення мети та потенційних результатів співпраці, вивчення взаємних інтересів.

- Юридична перевірка документів: Обидві сторони узгоджують юридичні деталі меморандуму. У документі прописується тривалість співпраці, права та обов'язки кожної сторони, конфіденційність інформації та інші важливі аспекти.

- Фінальне підписання угоди: Після затвердження договору всіма сторонами, документ підписується та офіційно запускається процес співпраці.

1.2. Створення робочої групи

- Формування команди університету: З боку кафедри менеджменту формується група викладачів, які будуть відповідальними за впровадження Qlik Sense в навчальний процес та взаємодію з компанією.

- Призначення студентів-учасників: Визначення групи студентів, які будуть першими проходити навчання та працювати з Qlik Sense.

- Команда RBC Group: З боку компанії призначаються експерти, які відповідатимуть за навчання та технічну підтримку університету.

- Визначення координаційної особи: Призначення відповідальних осіб з обох сторін для комунікації та вирішення операційних питань.

Етап 2: Навчання та підготовка

Ціль: Забезпечити належну підготовку викладачів і студентів для використання Qlik Sense у навчальному процесі.

2.1. Проведення навчальних семінарів і тренінгів

- Розробка програми навчання: Експерти RBC Group створюють програму тренінгів, яка охоплює базові та просунуті функції Qlik Sense: створення аналітичних панелей, робота з великими обсягами даних, візуалізація даних, бізнес-аналіз тощо.

- Технічні тренінги для викладачів: Окремий курс для викладачів, що включає не лише основи Qlik Sense, але й методологію його викладання студентам. Можливе проведення сертифікації для викладачів.

- Студентські тренінги: Серія семінарів і практичних занять для студентів. Важливо забезпечити доступ до програмного забезпечення (на місцевих ПК або через хмарні рішення).

- Практичні завдання: Після кожного тренінгу студенти виконують практичні завдання для закріплення отриманих знань.

2.2. Розробка навчальних матеріалів

- Методичні посібники та навчальні плани: Викладачі у співпраці з RBC Group розробляють навчальні посібники, що інтегрують Qlik Sense у курси бізнес-аналізу, управління даними та підприємницької діяльності.

- Вивчення кейсів: Розробка кейсів з реальними даними, де студенти можуть застосовувати Qlik Sense для аналізу та прийняття управлінських рішень.

- Онлайн-ресурси: Створення доступу до онлайн-ресурсів (відеоуроків, документації, форумів), які можуть допомогти студентам у процесі навчання.

Етап 3: Пілотне використання Qlik Sense в освітньому процесі

Ціль: Впровадити Qlik Sense у реальні навчальні проекти та дисципліни.

3.1. Інтеграція Qlik Sense у навчальні програми

- Аналіз навчальних планів: Спільно з викладачами кафедри, RBC Group проводить ревізію існуючих курсів, щоб визначити, в які дисципліни найкраще інтегрувати Qlik Sense.

- Додавання нового курсу або модуля: Створення нового курсу або модуля з бізнес-аналітики, де основним інструментом буде Qlik Sense. Курс може охоплювати такі теми, як збір, обробка, візуалізація даних та прийняття рішень на їх основі.

- Викладання курсу в пілотному форматі: Викладачі, які пройшли навчання, починають викладати матеріал студентам, використовуючи Qlik Sense як основний інструмент для виконання завдань.

3.2. Реалізація студентських проектів

- Вибір проектів: Студентам пропонують завдання, які потребують аналізу реальних бізнес-даних, отриманих від партнерських компаній або з відкритих джерел.

- Практична робота з Qlik Sense: Студенти працюють з реальними даними, використовуючи можливості Qlik Sense для створення інтерактивних звітів, аналітичних панелей і прогнозів.

- Захист проектів: Студенти представляють результати своїх аналітичних досліджень перед комісією з викладачів і представників RBC Group.

Етап 4: Спільні наукові дослідження та аналітичні проекти

Ціль: Створити довготривалу наукову співпрацю та спільні проекти в галузі бізнес-аналітики.

4.1. Проведення досліджень

- Визначення напрямків досліджень: Спільно з компанією визначаються напрямки досліджень, які можуть бути цікавими як для університету, так і для бізнесу. Це можуть бути фінансові, управлінські чи ринкові дослідження.

- Робота з великими даними: Використання можливостей Qlik Sense для аналізу великих обсягів даних у різних секторах економіки, наприклад, у рітейлі, фінансах чи виробництві.

- Залучення студентів до наукової роботи: Залучення магістрантів і аспірантів до участі у наукових дослідженнях, де використовуються аналітичні інструменти Qlik Sense.

4.2. Публікації та конференції

- Наукові статті: Підготовка та публікація наукових статей на основі спільних досліджень у вітчизняних і міжнародних журналах.

- Організація семінарів та конференцій: Спільне проведення заходів з бізнес-аналітики та технологій обробки даних, на яких можуть бути представлені результати роботи з Qlik Sense.

4.3.    Розробка Освітньої програми другого (магістерського) рівня спеціальності 051 Економіка:

Етап 5: Оцінка результатів і планування подальшої співпраці

Ціль: Аналіз успіхів співпраці та визначення нових можливостей для розвитку.

5.1. Аналіз ефективності

- Оцінка результатів впровадження: Аналіз впливу використання Qlik Sense на навчальний процес. Збір відгуків від студентів, викладачів та представників бізнесу.

- Порівняльний аналіз: Порівняння академічних результатів студентів до і після використання Qlik Sense. Аналіз здатності студентів використовувати аналітичні інструменти для вирішення бізнес-завдань.

5.2. Планування наступних етапів

- Продовження співпраці: Узгодження подальших планів співробітництва між кафедрою менеджменту та RBC Group. Це можуть бути нові навчальні курси, спільні програми сертифікації або дослідження.

- Розширення партнерства: Можливе залучення інших кафедр та факультетів університету до співпраці з RBC Group для вивчення Qlik Sense або інших інструментів аналітики.

Етап 6: Створення лабораторії бізнес-аналітики на базі університету

Ціль: Створити науково-дослідну лабораторію для реалізації студентських і дослідницьких проектів з використанням Qlik Sense.

6.1. Обладнання лабораторії

- Закупівля необхідного обладнання та програмного забезпечення: Спільно з RBC Group розробити план для обладнання комп'ютерного класу з необхідною технікою і ліцензіями на Qlik Sense.

- Створення хмарної платформи: У разі необхідності, організувати доступ до хмарних рішень для студентів і викладачів, що дозволить працювати з Qlik Sense як в університеті, так і віддалено.

6.2. Функціонування лабораторії

- Проектна діяльність: Лабораторія стане місцем для реалізації студентських проектів, де вони можуть працювати над аналітичними завданнями під керівництвом викладачів та експертів з RBC Group.

- Наукові дослідження: Лабораторія також може бути місцем для проведення наукових досліджень у галузі бізнес-аналітики, великих даних і прогнозування.

Етап 7: Сертифікація студентів і викладачів

Ціль: Надати можливість студентам і викладачам отримати офіційні сертифікати від Qlik, що підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку праці.

7.1. Сертифікаційні програми для студентів

- Підготовка до сертифікації: Створення програми підготовки студентів до здачі сертифікаційних іспитів від Qlik. Це можуть бути додаткові заняття з поглибленого вивчення функціоналу Qlik Sense та практичні вправи.

- Проходження сертифікаційних іспитів: Організація іспитів для студентів, які бажають отримати сертифікацію Qlik (наприклад, Qlik Sense Business Analyst, Qlik Sense Data Architect).

- Визнання сертифікатів: Сертифікація надасть студентам офіційне визнання їхніх навичок на міжнародному рівні, що підвищить їхні шанси на працевлаштування в провідні компанії.

7.2. Сертифікація викладачів

- Сертифікаційні курси для викладачів: Програма підготовки викладачів кафедри до сертифікації на рівні професійних консультантів або інструкторів Qlik.

- Отримання сертифікатів: Викладачі, які пройдуть сертифікацію, зможуть офіційно викладати курси з Qlik Sense, що підвищить авторитет кафедри на національному та міжнародному рівнях.

Етап 8: Практичне стажування для студентів в RBC Group

Ціль: Забезпечити студентів можливістю пройти практику в компанії RBC Group для отримання реального досвіду роботи з аналітичними інструментами та Qlik Sense.

8.1. Створення програми стажування

- Розробка програми стажування: Спільно з RBC Group розробити програму стажування для студентів, які успішно закінчили курси з Qlik Sense. Програма може включати роботу над реальними проектами компанії, пов'язаними з аналізом даних.

- Відбір студентів: Створити процес відбору студентів на стажування на основі їхніх академічних досягнень, аналітичних здібностей і результатів навчання на курсах з Qlik Sense.

- Тривалість стажування: Визначення тривалості стажування, наприклад, 3-6 місяців, під час якого студенти зможуть працювати з командами аналітиків RBC Group та отримати практичні навички.

8.2. Менторство та підсумкові проекти

- Призначення менторів: Кожен студент, який пройде стажування, отримає ментора з боку RBC Group, який буде надавати консультації та допомагати з реалізацією завдань.

8.2. Менторство та підсумкові проєкти

- Призначення менторів: Кожен студент отримує наставника з боку RBC Group, який надає підтримку та зворотний зв'язок.

- Захист проектів: Студенти презентують результати своєї роботи, отримуючи оцінку від менторів та фахівців.

8.3. Можливості для кар'єри

- Оцінка результатів: Підсумкове інтерв'ю з компанією, де студентам надається зворотний зв'язок.

- Пропозиції роботи: Найкращим студентам можуть запропонувати роботу в RBC Group або надати рекомендаційні листи.

Етап 9: Співпраця з RBC Group у розробці освітньої програми магістерського рівня за спеціальністю 051 Економіка ОПП Економіка та бізнес-аналітика

Мета: Забезпечити участь компанії RBC Group у розробці та впровадженні освітньої програми другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 Економіка ОПП Економіка та бізнес-аналітика. Метою є створення сучасної, практично орієнтованої програми, яка відповідатиме вимогам ринку праці та готуватиме фахівців, здатних працювати з аналітичними інструментами, включаючи Qlik Sense.

Основні моменти розробки:

- Аналіз ринку праці та потреб бізнесу:

  - Консультації з RBC Group: Партнерство з RBC Group дозволить проаналізувати поточні та майбутні потреби бізнесу щодо спеціалістів з бізнес-аналітики. Це допоможе врахувати специфічні вимоги до навичок випускників, які будуть працювати з аналітичними платформами, такими як Qlik Sense.

  - Оцінка компетенцій: Разом з RBC Group буде розроблено перелік компетенцій, які найбільше затребувані на ринку праці, зокрема вміння працювати з даними, прогнозування, використання машинного навчання та візуалізація даних.

- Створення навчальних курсів та модулів:

  - Спільна розробка курсів: RBC Group бере участь у розробці навчальних курсів, таких як "Інструменти бізнес-аналітики", "Прогностична аналітика" та "Аналіз великих даних". Курсова структура включатиме практичні заняття на основі реальних бізнес-кейсів з використанням Qlik Sense.

  - Впровадження передових технологій: Завдяки співпраці з RBC Group у програму будуть включені найсучасніші інструменти та технології для аналізу даних (Qlik Sense, Power BI, Tableau), а також практичні навички з обробки великих даних та машинного навчання.

Дорожня карта сприятиме довгостроковому науковому та освітньому співробітництву з компанією RBC Group, а також забезпечить ефективне впровадження Qlik Sense в освітній процес кафедри менеджменту та підприємництва. Вона забезпечать довгостроковий розвиток партнерства та розширить інтеграцію Qlik Sense не лише у навчальний процес, але й у наукову та професійну діяльність.